COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO

(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014)

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO per l’affidamento del servizio di miglioramento ed adeguamento del progetto definitivo, di redazione del progetto esecutivo con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori dell’intervento relativo alla “riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del Fino-Tavo-Saline, lungo il fiume Saline, nei comuni nei comuni di Montesilvano (PE) e Città Sant’Angelo (PE)”. Lotto funzionale n. 1 (Argini).

CUP: J76B19000600001

CIG

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 1 BIS DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE CON L. N. 233/2021 SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA VALIDATO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LS. 50/2016, E DEL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4

Articolo 1. Oggetto del contratto	4

Articolo 2. Ammontare dell’appalto	5

Articolo 3. Condizioni generali del contratto	6

Articolo 4 - Categorie di lavorazioni omogenee	6

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere	7

TITOLO II – RAPPORTO TRA LE PARTI	7

Articolo 6. Prescrizioni relative alla progettazione	7

Articolo 7. Termine utile per il compimento della progettazione e dei lavori	8

Articolo 8. Penali	10

Articolo 9. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori	10

Articolo 10. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore	11

Articolo 11. Contabilità dei lavori	13

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo	13

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	15

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti	16

Articolo 15. Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative	16

Articolo 16. Subappalto	17

Articolo 17. Collaudo, As Built e gratuita manutenzione delle opere sino al collaudo	17

Articolo 18. Danni di forza maggiore	18

Articolo 19.  Risoluzione del contratto	18

Articolo 20. Controversie	19

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	19

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	19

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	20

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.	20

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	21

CONTRATTO DI APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno __________ il giorno ____________ del mese di ____________ , in ______, nel mio Studio in via________________________________ innanzi a me dottor________________________, notaio residente in _______________, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di ___________________

sono presenti i Signori:

L’ing.__________________ nato a ____________  il ____________ e domiciliato per la carica presso la sede del Servizio Genio Civile Regionale, in qualità di Soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Abruzzo (di seguito “Stazione Appaltante”), con sede in Via Leonardo da Vinci - 67100 L’Aquila, (c.f. 97658780586), con indirizzo di posta elettronica certificata commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it

E

Il Sig. ___________nato a ___________il ___________residente in ________ via________ in qualità di __________ dell’impresa ____________ con sede in __________________ via____________P.IVA___________ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio________ in __________, rep.______/racc.______ in data_________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- Impresa_______________________ con sede in ______________via___________P.IVA_______;

- Impresa_______________________ con sede in ______________via___________P.IVA_______;

- Impresa_______________________ con sede in ______________via___________P.IVA_______;

di seguito per brevità anche “Appaltatore/Affidatario/Operatore Economico/Impresa”.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale innanzitutto

PREMETTONO

- Che con l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è stato stabilito che i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

- Che con Decreto a contrarre si é provveduto alla nomina RUP e struttura di supporto, all’approvazione atti di gara, all’indizione gara n. 15/SA4 del 01/10/2019 per l’affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per le opere di riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del Fino-Tavo-Saline, lungo il Fiume Saline, nei comuni di Montesilvano (PE) e Città Sant’Angelo (PE), per un importo a base di gara, a corpo, al netto di Iva e oneri previdenziali professionali e assistenziali, pari a € 354.981,61, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- Che l’Intervento di cui al punto precedente per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico sul Fiume Saline nei comuni nei comuni di Montesilvano (PE) e Città Sant’Angelo (PE) è suddiviso in due lotti funzionali, di cui il Lotto 1 consiste nella realizzazione di rialzi arginali e il Lotto 2 consiste nella realizzazione di una vasca di laminazione. L’oggetto del presente contratto è il lotto funzionale n. 1.

- Che con Decreto n. 36/SA4 del 02/11/20 la Stazione Appaltante ha approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) Lotti 1 e 2 a seguito di conclusione della Conferenza dei Servizi (convocata con nota prot. RA/0462107/20 del 30/12/20);

- Che il lotto funzionale n. 1 del PFTE è stato sottoposto a verifica da parte di soggetto in possesso dei requisiti ai sensi dell’art.  26 del D.Lgs. 50/2016, e validazione da parte del RUP con verbale di validazione (verbale di validazione del 23/09/2022, acquisito al prot. RA/346331/22 del 23/09/2022);

- Che con Decreto n. 32/SA4 del 29/06/2022 la Stazione Appaltante ha approvato in linea tecnica il Progetto Definitivo del Lotto n. 1 (argini);

- Che il Progetto Definitivo del Lotto n. 1 (argini) è stato sottoposto a verifica per la sola parte tecnica ed economica da parte di soggetto in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, che lo ha verificato con esito positivo con Rapporto di Verifica del 23/09/2022, acquisito al prot. RA/346331/22 del 23/09/2022;

- Che con Decreto a Contrarre n. 44/SA4 del 26/09/2022  a conclusione della verifica tecnica di cui al punto precedente è stata convalidata, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016, l’approvazione in linea tecnica del Progetto Definitivo del Lotto 1 già effettuata con il richiamato Decreto n. 32/SA4 del 29/06/2022;

- Che il Progetto Definitivo del Lotto 1 di cui ai punti precedenti prevede una spesa complessiva di  € 8.178.067,03 oltre IVA e oneri previdenziali, così articolata:

| A1 | Importo dei lavori a misura | € | 8.004.941,39 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 91.850,52 |  |  |  |  |
| A | Importo totale dei lavori | € | 8.096.791,91 |  |  |  |  |
| B | Importo per i servizi di ingegneria ed architettura | € | 81.275,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | -------------------- |  |  |  |  |
| C | Importo Totale lavori e servizi di ingegneria ed architettura (A+B) | € | 8.178.067,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | ============ |  |  |  |  |
| D | Importo lavori e servizi di ingegneria ed architettura da assoggettare a ribasso (A1+B) | € | 8.086.216,51 |  |  |  |  |
| E | Costi della manodopera | € | 1.289.218,92 |  |  |  |  |

- Che, con Decreto a contrarre n. 44/SA4 del 26/09/2022   si è stabilito, tra l’altro:

- di affidare il servizio di progettazione (consistente nella revisione del progetto definitivo, nella redazione del progetto esecutivo con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e l’esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis del Dl 152/2021 convertito in Legge con L. n. 233/2021;

- di ricorrere ad una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- di affidare l’esecuzione della gara d’appalto ad ARIC, Centrale Unica di Committenza della Regione Abruzzo, per cui è stato nominato RUP di gara __________;

- Che il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice;

- Che con nota prot.________ è stata proposta da parte del RUP di gara l’aggiudicazione a favore dell’Impresa _____________, che ha offerto un ribasso del _________ da cui si determina un importo netto di euro € _________, oltre a euro 91.850,52 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e per l’importo di euro € __________  per la progettazione al netto dei contributi ed IVA dovuti per legge, per un totale complessivo di euro € _________;

- Che con Decreto Commissariale _______ è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del __________% sull’importo a base di gara;

- Che con Decreto Commissariale _______ è stata sancita l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 al su nominato appaltatore;

- Che ai sensi dell’art. 4 co. 2 D.M. 49/2018 con Nota _______il Direttore dei Lavori ha attestato la cantierabilità delle aree di intervento per la realizzazione delle opere in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

- La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo alla revisione del progetto definitivo per il recepimento delle migliorie offerte in sede di gara e delle prescrizioni contenute nei pareri emessi dagli Enti competenti all’autorizzazione del progetto,  alla progettazione esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori e quanto altro occorra per dare interamente compiuta la realizzazione dell’intervento di “riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del Fino-Tavo-Saline, lungo il fiume Saline, nei comuni nei comuni di Montesilvano (PE) e Città Sant’Angelo (PE)”. Lotto funzionale n. 1 (argini).

- L’ appaltatore si impegna a revisionare il Progetto Definitivo con il recepimento delle migliorie offerte in sede di gara e delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti competenti all’autorizzazione del progetto, a redigere il Progetto Esecutivo sulla base del Progetto Definitivo posto a base di gara modificato come sopra e il Piano di sicurezza e coordinamento, nonché ad eseguire i lavori in oggetto alle condizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale Prestazionale di Appalto (di seguito, C.S.P.) e al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica e del Progetto Definitivo a base di gara.

- L’appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al comma 2) secondo l’iter descritto nel C.S.P. e nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

- L’appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall’appaltatore sotto osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:

- Capitolato Generale d’Appalto;

- Capitolato speciale prestazionale di Appalto (CSP);

- Bando e Disciplinare di gara

- Elenco prezzi unitari

- Computo metrico e Computo metrico estimativo (C.M.E.);

- Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica (PFTE) per la parte relativa al lotto come approvato dalla S.A.;

- Le prescrizioni e i pareri formulati dagli enti preposti in sede di approvazione del PFTE;

- Progetto Definitivo (PD) approvato in linea tecnica ed economica dalla Stazione Appaltante.;

- Esiti della Caratterizzazione Ambientale condotto dalla Stazione Appaltante;

- Dichiarazioni rese dall’appaltatore a corredo dell’offerta;

- Offerta tecnica sulle migliorie proposte, offerta economica e temporale dell’Appaltatore;

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ex D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

- Polizze di garanzia;

I documenti sopra indicati sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

- Per quanto non previsto nel presente contratto e nell’allegato Capitolato speciale prestazionale di Appalto, sono da osservarsi le disposizioni previste nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR n. 207/2010 per la parte in vigore, nel DM 49/2018 nonché nel Disciplinare di gara.

- Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010:

a) Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ________;

b) Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: J76B19000600001.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto

- L’importo complessivo dell’appalto ammonta, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a € _________ di cui:

- € _________ (oneri previdenziali e IVA esclusi) per servizi di ingegneria consistenti in revisione del Progetto Definitivo a base di gara (recepimento migliorie proposte dall’Appaltatore in fase di gara ed eventuali modifiche derivanti dall’ottenimento pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti), Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione. Ai sensi dell’art. 2 del C.S.P. in tale importo è compreso il rimborso spese e compensi accessori, nonché il compenso per prestazioni speciali. Tale onorario comprende le spese sostenute per la revisione del progetto definitivo per il recepimento delle migliorie offerte in fase di gara e l’acquisizione dei pareri emessi dagli Enti per l’approvazione del progetto. Null'altro spetta all’Esecutore per la progettazione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso. L'onorario comprende quanto dovuto per l'assolvimento dell'incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso;

- € _________ (IVA esclusa) per esecuzione dei lavori;

- € 91.850,52 (IVA esclusa) per costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

- L’Importo contrattuale è a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. La parte di lavori a misura può variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato Speciale Prestazionale.

- L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- È parte integrante del contratto la documentazione richiamata all’art. 7 del C.S.P., compreso l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, che costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”. Il ribasso percentuale unico, offerto dall’Appaltatore in sede di gara, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali.

- I prezzi offerti possono essere utilizzati per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 12 del presente contratto e dell’106 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’art.30 C.S.P.

- L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale;

- L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere;

- Si richiama quanto contenuto nell’art.8 del Capitolato Speciale Prestazionale.

Articolo 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

- Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6 e 7del d.P.R. n. 207 del 2010 sono riportate nelle seguenti tabelle:

| CATEGORIE PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat./Id. Opere | Classi e Categoria L. 143/49 (corrispondenza) | Importo del compenso | Spese oneri ed accessori inclusi oneri sicurezza | Importo Totale corrispettivo | Tipo prestazione avuto riguardo alle Cat./Id Opere | Incidenza % |
| D.02 | VII/a | € 49.204,13 | € 13.213,71 | € 62.417,84 | principale | 81,29% |
| P.03 |  | € 15.815,97 | € 3.041,31 | € 18.857,28 | secondaria | 18,71% |
| TOTALE: |  | € 65.020,10 | € 16.255,02 | € 81.275,12 |  | 100,00% |

| CATEGORIA LAVORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat. Lavori | CLASSIFICA SOA | Importo dei lavori | Tipo prestazione avuto riguardo alle Cat./Id Opere | Incidenza % |
| OG8 | VI | € 8.004.941,39 | principale | 100,00% |
| TOTALE: |  | € 8.004.941,39 |  | 100,00% |

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

- Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art.10 del C.S.P., l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _______, all’indirizzo Via ____________, presso la Sede della Società.

- L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. La Stazione Appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore come segue:

a favore dell’Impresa ____________, presso le seguenti banche:

- ________

- _________

- _________

nominativo e codice fiscale del soggetto abilitato a operare sui predetti conti dedicati:

____________________

- Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto verrà risolto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

- L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

- L’appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, stante l’obbligo di verifica imposto ad essa dall’art. 3 comma 9 della citata Legge. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura della provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte riguardo agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- Ai sensi dell’articolo 10 del C.S.P., l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

- Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

# TITOLO II – RAPPORTO TRA LE PARTI

Articolo 6. Prescrizioni relative alla progettazione

- Il Progetto esecutivo, la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la revisione del progetto definitivo finalizzata al recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti da acquisire in Conferenza dei Servizi nonché delle migliorie proposte in sede di gara, nel presente contratto chiamati “progetto” o “progettazione”, saranno redatti a cura dell’Appaltatore a mezzo della propria organizzazione tecnica che risulta qualificata come dalle risultanze della certificazione SOA documentata all’atto di gara;

oppure

a cura dell’Appaltatore a mezzo dei consulenti tecnici di seguito individuati

Dott…. con studio in_________ via _________n. (P.IVA___________) con ruolo di _____________

Dott…. con studio in_________ via _________n. (P.IVA___________) con ruolo di _____________

Dott…. con studio in_________ via _________n. (P.IVA___________) con ruolo di _____________

- La revisione del progetto definitivo e il progetto esecutivo e PSC dovranno essere asseverati, mediante apposita dichiarazione, dai progettisti come rispondente a tutte le norme, appositamente elencate nella dichiarazione stessa, applicabili all'intervento. I progettisti concluderanno tale dichiarazione assicurando che il progetto abbia tutti i requisiti necessari per la validazione. Le dichiarazioni di cui sopra costituiranno atto aggiuntivo indispensabile al contratto, in sede di esecuzione. In assenza di tale dichiarazione di asseveramento si procederà all'automatica risoluzione del contratto d'appalto.

- L'Appaltatore non potrà in ogni modo trasferire ad altri le competenze tecniche assegnate alle suddette figure salvi gravi motivi da comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante la quale si riserva l'insindacabile diritto di formalizzare sempre per iscritto l'eventuale accettazione della richiesta. Per ogni modificazione ai soggetti incaricati la sostituzione potrà avvenire nel rispetto degli identici requisiti richiesti in sede di gara in relazione al soggetto sostituito da documentarsi e accettare da parte della Stazione appaltante nel tempo di 10 gg dalla comunicazione della nuova nomina. In assenza di formale accettazione rimane in carica il Soggetto prescelto in sede di gara.

- In fase esecutiva i tecnici referenti dell’Appaltatore come sopra individuati essendo il progetto esecutivo onere a carico dell'Appaltatore, collaborano con il RUP e con la D.L. al fine di stendere eventuali e necessarie specificazioni esecutive/operative circa elementi di dettaglio non sufficientemente descritti negli elaborati del progetto e, conseguentemente, elaborare disegni, specifiche e particolari, conformi al progetto originale ed esplicativi delle opere da svolgere. Dette prestazioni non costituiscono e non possono costituire richieste di maggiori compensi essendo il progetto esecutivo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 7. Termine utile per il compimento della progettazione e dei lavori

Progettazione

- Ai sensi dell’art.13 del C.S.P. (revisione del progetto definitivo – prima fase), dopo l’aggiudicazione il RUP ordina all’Appaltatore di dare immediatamente inizio alla revisione del progetto definitivo per recepire le migliorie offerte in fase di gara e ogni eventuale prescrizione e/o richiesta di integrazione che verrà rilasciata dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Nel verbale di consegna il RUP concede un termine per la redazione della prima revisione del progetto definitivo.La consegna potrà avvenire anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura – e quindi prima della stipula del contratto -  ai sensi dell’art. 8 della Legge 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, di effettuare la consegna in via d’urgenza. Il progetto definitivo revisionato secondo le modalità indicate sarà sottoposto alla Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessarie da parte degli Enti competenti. A conclusione dei lavori della conferenza dei servizi il RUP indica all’appaltatore il termine entro cui redigere la versione finale del progetto definivo (seconda fase della revisione del progetto definitivo) che recepisce tutti i pareri emessi in conferenza dei servizi.  Il Progetto Definitivo così revisionato sarà approvato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 dalla Stazione Appaltante

- Ai sensi dell’art. 14 del C.S.P., a conclusione della Conferenza dei Servizi, e dell’approvazione del progetto definitivo revisionato come al comma 1 ed ulteriormente modificato e/o integrato per recepire i pareri emessi in sede di CdS (revisione del progetto definitivo – seconda fase), il RUP ordina all’Appaltatore di dare inizio alla progettazione esecutiva che dovrà essere completata nei termini previsti dal successivo comma 3. La consegna potrà avvenire anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura – e quindi prima della stipula del contratto -  ai sensi dell’art. 8 della Legge 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, di effettuare la consegna in via d’urgenza.

- La progettazione esecutiva di cui al precedente punto, sottoscritta dai progettisti indicati in fase di gara, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine indicato nel Disciplinare di gara pari a 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento de dall’ordine impartito dal RUP. Se l’ordine del RUP non è emesso lo stesso si intende comunque impartito dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del Progetto definitivo.

- Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura si concluda con esito negativo, la Stazione Appaltante procederà a risolvere il contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite;

- Se il progetto esecutivo e la redazione della revisione del progetto definitivo redatto dall’impresa non sono ritenuti meritevoli di approvazione ai sensi dell’art. 16 del CSP, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del C.S.P.

Lavori

- L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito alla consegna, risultante da apposito verbale.

- La consegna dei lavori all’Appaltatore potrà essere effettuata solo a conclusione delle eventuali attività propedeutiche all’avvio del cantiere, ossia alla Bonifica degli ordigni bellici ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ad eventuali ulteriori monitoraggi ambientali che potranno eventualmente essere prescritti dall’Autorità competente in sede di VA e/o VIA.

- Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è di 746 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione Lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. Nel calcolo del tempo posto a base di gara si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà, degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

- L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, è obbligata a presentare, indipendentemente dal cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo nel quale devono essere riportate le scadenze temporali per ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, così come previsto dall'art. 43 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii. La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la corretta compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte della Impresa la quale, conseguentemente, non potrà invocare riserve sull'eventuale andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.

- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 20,21,27  del C.S.P.

Articolo 8. Penali

Progettazione

- Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione definitiva con il recepimento delle prescrizioni e pareri degli Enti nonché dell’esecutiva, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata una penale determinata in misura di € 500,00.

- Trova applicazione la disposizione di cui all’art. 18 del C.S.P.

Lavori

- Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. 207/10, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a € __________ e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale.

- La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale salva la facoltà, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'Impresa.

- La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal C.S.P., trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori. La penale è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

- Trova applicazione la disposizione di cui all’art. 25 del C.S.P.

Articolo 9. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Progettazione

- Qualora per circostanze imprevedibili e non addebitabili a colpevole responsabilità dell’Appaltatore, quest’ultimo si trovi nell’impossibilità di rispettare il termine di consegna del progetto esecutivo stabilito all’art. 7, comma 3, del presente Contratto, può avanzare al RUP motivata richiesta di proroga con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.

- Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 18 del C.S.P.

Lavori

- È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in c.o. nei casi previsti dall'art. 107 del Codice e ss.mm.ii.., fatta salva la disciplina dell’art. 5 della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. da applicarsi per i lavori eseguiti fino al 30/12/2023.

- La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

- Qualora l'impresa ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che l'Ente abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'appaltatore concorrono, nella loro durata, al calcolo del tempo contrattuale.

- Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 10. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

- Sono a carico dell’Appaltatore le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l’IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

- Sono altresì a carico dell’Impresa tutti gli obblighi di cui al Codice e s.m.i. e di cui al presente atto e documenti ad esso connessi.

- L’Impresa:

- dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia ll.pp.;

- dichiara di condurre direttamente i lavori;

- conferma di aver preso visione dello schema di contratto e dell’allegato capitolato, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’opera;

- conferma di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto e si impegna a chiedere, a sua cura e a sue spese, i permessi necessari all’esecuzione e di assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi;

- dichiara di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l’assistenza e l’assicurazione dei lavoratori;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. (Normativa anticorruzione – clausola pantouflage);

- dichiara di accettare il “Patto di integrità” di cui all’allegato 14 del disciplinare di gara;

- dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni di cui al bando/disciplinare di gara e al C.S.P.;

- si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, e si obbliga ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; tali accordi vincolano l’Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla sua natura e struttura e ogni sua caratteristica. L’Impresa è responsabile, in rapporto alla S.A., dell’osservanza di tali norme da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

- L’Impresa è obbligata a conservare in cantiere i seguenti documenti a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- giornale di lavori;

- copia del Libro Unico del Lavoro per ciascun impresa presente in cantiere;

- piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza;

- eventuale notifica preliminare;

- registro del personale presente in cantiere;

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere;

- elaborati di progetto con le autorizzazioni degli enti preposti.

- Il responsabile è il direttore tecnico dell’Impresa.

- L’Impresa si impegna altresì a salvaguardare l’integrità ambientale, rispettando le norme ed adottando le necessarie precauzioni.

- Deve provvedere a:

- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

- effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati.

- In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:

- l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

- le vie di accesso ai cantieri;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

- Sono oneri a carico dell’impresa tutti quelli specificati per le attività di progettazione richiamati negli articoli che vanno dal n. 13 al n.19 del Capitolato Speciale Prestazionale d’Appalto.

- Ai sensi dell’art. 1 e 2 del CSP si intendono comprese nel corrispettivo della progettazione di cui all’art. 2 comma 1 del presente contratto la revisione del Progetto Definitivo con l’introduzione delle migliorie offerte in fase di gara, gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’Appaltatore, compresi rilievi di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto posto a base di gara e le attività necessarie per perfezionare il Progetto Definitivo, pertanto l’Appaltatore ha l’onere di portare a compimento l’iter autorizzativo del progetto, già avviato dalla S.A. con il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Pertanto il costo delle opere successivo alla revisione del progetto definitivo dovrà, in ogni caso, mantenersi pari o inferiore a quello determinato nel Progetto Definitivo posto a base di gara. Si applica l’art. 12 comma 2) del presente contratto.

- Ai sensi dell’art. 37 del CSP L’Appaltatore si impegna ad effettuare ulteriori accertamenti e/o indagini ambientali che dovessero essere prescritte dall’Autorità competente nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità (attualmente in corso) e si impegna altresì a redigere lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 152/2006, qualora a conclusione di detto procedimento l’Autorità competente decidesse di sottoporre il Progetto a VIA. Si applica l’art.13 comma 8 del presente contratto.

- In fase di revisione del progetto definitivo con riferimento al criterio di valutazione B3 “Ottimizzazione del terreno proveniente dagli scavi da utilizzare come sottoprodotto” di cui al punto 3.6 del CSP, qualora in sede di gara l’appaltatore avesse formulato un’offerta che determina una modifica all’elaborato “Relazione di gestione delle materie” allegato al Progetto Definitivo messo a disposizione dalla S.A., l’appaltatore, prima dell’indizione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto (rif “seconda fase della revisione del progetto definitivo”) ha l’onere di provvedere a proprie spese a redigere il “Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo” in conformità all’art. 9 del DPR 120/2017 che riporti nel dettaglio i contenuti rappresentanti nell’offerta tecnica. Tale Piano andrà sottoposto ad approvazione da parte dell’Autorità competente.

- Ai sensi dell’art. 15 del CSP In sede di redazione del progetto  esecutivo eventuali variazioni qualitative o quantitative delle lavorazioni non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo quale minimo inderogabile.

- Ai sensi dell’art. 16 del CSP non è meritevole l’approvazione della revisione del progetto definitivo e la redazione del progetto esecutivo che comportino aumento dell’importo dei lavori rispetto al Progetto Definitivo posto a base di gara per cause diverse da quelle contemplate all’art. 37 del presente CSP.

- Restano a carico della Stazione Appaltante tutte le spese ricomprese nella parte B del Quadro economico del Progetto Definitivo posto a base di gara.

- Trovano applicazione gli artt. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CSP

Articolo 11. Contabilità dei lavori

- La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alla normativa vigente.

- La contabilizzazione del lavoro a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti di aggiudicazione desunti dall’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara ed allegati al presente contratto d’appalto. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica.

- Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

- Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

- I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale, non oggetto del ribasso offerto in sede di gara, così come desunto dall’art. 2, comma 1, lett. c) del presente contratto.

- Si applica l’art. 29 del C.S.P.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

- Qualora in fase di revisione del progetto definitivo o di redazione del progetto esecutivo si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante previo accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni comunica all’appaltatore l’assenso alla variante mediante atto scritto.

- Non si configurano come “[..]provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, le eventuali prescrizioni rilasciate degli Enti nel corso dell’iter autorizzativo del progetto e, pertanto, le variazioni in aumento conseguenti all’acquisizione dei pareri/autorizzazioni e prescrizioni degli Enti finalizzate all’approvazione del progetto non rientrano nella fattispecie di applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L’attività di perfezionamento del progetto definitivo mediante il compimento l’iter autorizzativo del progetto rappresenta, infatti, un onere a carico dell’Appaltatore senza che questo comporti un aumento dell’importo dei lavori e quindi dell’importo di contratto, come stabilito agli artt. 1.3 e 15.1 del presente CSP. L’importo dei lavori non può quindi aumentare per effetto del recepimento delle prescrizioni rilasciate degli Enti nel corso dell’iter autorizzativo del progetto e l’appaltatore non potrà rivalersi economicamente sulla Stazione Appaltante. È escluso il caso in cui il progetto è sottoposto a VIA come previsto ne successivo comma 37.3.

- Con riferimento all’art. 10 comma 8 del presente contratto, per l’esecuzione di ulteriori accertamenti e/o indagini ambientali e per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 152/2006, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore i relativi oneri ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Su tali importi verrà applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara.

- Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, in fase di esecuzione dei lavori richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs.50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- Ai sensi dell’art. 7 comma 2 ter del D.L. n. 36/22 convertito in Legge con L. 79/22, eventuali circostanze che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera rientrano come circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 50/2016, pertanto in tali casi sarà possibile procedere ad una modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi contenute;

- Relativamente al caso previsto nel precedente punto 37.6, sono altresì ammesse le varianti di cui all’art. 7, comma 2 quater del D.L. n. 36/22 convertito in Legge con L. 79/22, senza nuovi o maggiori oneri a valere sul quadro economico di progetto, proposte dalla stazione appaltante o dall’appaltatore aggiudicatario, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, con le quali si assicuri un risparmio, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

- In base a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, convertito in legge con L. n. 25/22, con riferimento alla revisione prezzi, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture con apposito decreto nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, in misura pari all’80% per la percentuale eccedente il 5% e nel limite delle risorse previste nel quadro economico approvato.

- “In assenza di rilevazioni del Ministero delle Infrastrutture i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard disponibili e rilevati, nell’ordine, dall’ANAC o, in mancanza, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, o, in mancanza, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi alla produzione delle costruzioni disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. In mancanza della rilevazione della variazione dei prezzi da parte del Ministero delle Infrastrutture la revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto al prezzo originario e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

- Le eventuali Varianti disciplinate dal presente articolo devono in ogni caso essere ricomprese nelle risorse previste nel quadro economico approvato dalla S.A. e allegato al Progetto definitivo a base di gara e non possono quindi causare un aumento dell’importo totale del quadro economico che superi l’importo del finanziamento.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Progettazione

- La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione, pari a_______________ al netto del ribasso d’asta, comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre contributo previdenziale e Iva al 22%, in un’ unica soluzione a seguito dell’esito positivo delle attività di verifica e validazione del progetto esecutivo, previa presentazione della fattura che verrà pagata 90 giorni dalla data di ricevimento;

- Le parti convengono che il compenso stimato, a corpo, comporta limite di impegno di spesa per la Stazione Appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale.

- Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è possibile richiedere l’anticipazione con le modalità ivi indicate e previa costituzione di costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

- Qualora la progettazione sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore.

- Qualora la progettazione sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 19.1 è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva.

- Il/i progettista/i assicura/no il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

- Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo trovano applicazione li disposizioni di cui all’art. 19 del C.S.P..

Lavori

- Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è dovuta l’anticipazione con le modalità ivi indicate e previa costituzione di costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

- All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art.21, Art.22 e Art. 23 del C.S.P., al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

- Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.lgs.50/2016, almeno di pari importo, con estinzione alla data di assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo provvisorio.

- In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

- In ottemperanza all’articolo 3 della legge 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, sui conti di cui all’articolo 4 comma 2;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG ed il CUP di cui all’articolo 1, comma 7.

- Si applicano gli articoli 33, 34,35 del C.S.P.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 36 del C.S.P.

- Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 15. Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative

Progettazione

- In sede di stipula del presente contratto è stata presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progetto definivo revisionato, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- Nel caso in cui il soggetto incaricato delle attività oggetto di affidamento sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla durata di cui sopra.

- Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

- Si applica l’art. 44 del CSP.

Lavori

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore presta apposita cauzione definitiva mediante POLIZZA FIDEJUSSORIA numero ______________ rilasciata da __________________, per l'importo di euro _________ pari al _______ per cento dell'importo del presente contratto.

- La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

- La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- La garanzia deve essere integrata ogni qualvolta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

- Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs.50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza è stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

- L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 8, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero _________ in data _______, dalla ___________.

- Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con DM 31 del 19/01/2018.

- Prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 126 del D.P.R. 207/10, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

- Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 43 del C.S.P.

Articolo 16. Subappalto

Progettazione

- Nella fase di progettazione l’Esecutore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per l’attività relativa alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

- Non è considerato subappalto l’affidamento della progettazione al soggetto individuato/associato nell’istanza di partecipazione.

Lavori

- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capo  9  del C.S.P..

- L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli adempimenti in materia antimafia ai sensi del D.Lg. 159/2011.

- Per il pagamento diretto ai subappaltatori si applica l’art. 53 del C.S.P. e ogni altra disposizione attinenti all’argomento rinvenibile nello stesso Capitolato.

Articolo 17. Collaudo, As Built e gratuita manutenzione delle opere sino al collaudo

- Il certificato di collaudo sarà emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori.

- L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

- Il predetto certificato assume valore definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla S.A.; l’eventuale silenzio di quest’ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

- Salvo l’art. 1669 del codice civile, l’Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

- L’Impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione delle opere ed impianti oggetto dell’appalto, fino all’approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella facoltà della S.A. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

- Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel Capitolato speciale prestazionale o nel contratto.

- L’Esecutore dovrà consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il piano di manutenzione aggiornato, e gli “As Built” (disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita). Per “As Built” si devono intendere i disegni dettagliati di tutto il progetto preparati dall’Esecutore mediante l’aggiornamento con le modifiche introdotte, durante l’esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto approvato dalla Stazione Appaltante. In particolare vanno presentati gli elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti elettrici e speciali, con indicati i percorsi e le caratteristiche e le indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione, redatti in conformità alle normativa vigente. Gli “As Built” dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto “costruito”. Gli “As Built” vanno consegnati in triplice copia eliografica, una copia dei file di elaborazione del modello in BIM oppure in formato DWG. Se non verrà presentata tale documentazione, la Stazione Appaltante farà redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla stazione appaltante medesimo, addebitandone le relative spese all’Appaltatore aumentate del 20% per rimborso spese della Stazione Appaltante.

- Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/10.

Articolo 18. Danni di forza maggiore

- Si applica l’art. 107 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

- Gli eventuali danni di forza maggiore sono riconosciuti all’impresa solo in caso di eventi speciali legati a calamità naturali.

- La D.L. predisporrà una relazione dettagliata sugli eventi verificatisi e sulla quantificazione del danno e il R.U.P. valuterà la relazione apportando le dovute correzioni e/o integrazioni.

Articolo 19.  Risoluzione del contratto

- La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;

b) in tutti gli altri casi previsti dall’art. 58 del Capitolato Speciale d’Appalto;

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto;

- La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

- La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp , 318 cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.

- L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 20. Controversie

- Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

- La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.

- La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016.

- Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Pescara con esclusione della competenza arbitrale.

- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del Capitolato Speciale d’Appalto.

# TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

- L’appaltatore si impegna a depositare, prima dell’inizio dei lavori, presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131, comma 3, del Codice e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

- L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

- L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

- L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

- Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, dal Codice dei Contratti Pubblici e delle verifiche antimafia ex D.lgs 159/2011, derivandone per l’effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l’inefficacia del contratto medesimo. L’inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui la Regione Abruzzo è a conoscenza dell’eventuale esito negativo dei suddetti controlli.

oppure

- Ai sensi della normativa antimafia si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia, pervenuta in via telematica pervenuta in data ____________ , numero ______ e archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _______ , trasmessa dalla Prefettura di _________________ .

- L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

- Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o non previsto da quest’ultimo;

- il presente Capitolato Speciale prestazionale;

- il Bando e il Disciplinare di gara;

- le polizze di garanzia.

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo approvato in linea tecnica dalla Stazione Appaltante;

- il cronoprogramma del Progetto Definitivo approvato in linea tecnica dalla Stazione Appaltante;

- gli esiti della caratterizzazione ambientale condotta dalla Stazione Appaltante;

- saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni relative alla revisione del progetto definitivo così come integrato dalle migliorie offerte in sede di gara e  dal recepimento delle prescrizioni imposte nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e dai pareri rilasciati dagli Enti competenti in sede di CdS per l’autorizzazione del progetto. Quest’ultime, unitamente alle integrazioni che deriveranno dalle successive attività di verifica e validazione del suddetto progetto, saranno parte integrante del presente contratto;

- saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo, nonché il Piano Di Sicurezza E Coordinamento e i Piani Operativi della Sicurezza;

- l’elenco dei prezzi unitari derivante dall’elenco delle voci delle lavorazioni presentato in fase di gara dall’Appaltatore;

- il computo metrico e il computo metrico estimativo

- le dichiarazioni rese dall’appaltatore a corredo dell’offerta;

- l’offerta tecnica;

- l’ Offerta economica;

- le prescrizioni formulate dagli enti preposti in sede di approvazione del PFTE;

- I documenti elencati al precedente comma 1 si intendono allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente contratto, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.

Articolo 24. - Richiamo alle norme legislative

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25. Patto di Integrità e clausola di “Pantouflage”

1.In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, l’appaltatore ha sottoscritto sia il “Patto di integrità” che la dichiarazione del rispetto della clausola di “pantouflange”, che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

- Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

- Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

- L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Le parti dispensano me Notaio dall'allegazione dei documenti citati, in considerazione della elevata consistenza dei medesimi, che vengono comunque conservati in formato digitale da me Notaio.

Per il Commissario Straordinario

Il Soggetto attuatore ___________________

Per l’Impresa

Il legale rappresentante\ Amministratore Unico\ ecc… ____________________

Firmato: Il Notaio ____________________

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, completato con mezzi elettronici da me Notaio su supporto informatico non modificabile e letto da me Notaio ai comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme digitali, la cui validità è stata da me Notaio verificata.

Il presente atto consta di numero                pagine elettroniche e viene sottoscritto digitalmente dai comparenti e da me Notaio alle ore