OGGETTO: Gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero “S. Massimo” di Penne (PE). CUP: G17H20003630006 - CIG: 96628915E8

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4

Articolo 1. Oggetto del contratto	4

Articolo 2. Ammontare dell’appalto	5

Articolo 3. Condizioni generali del contratto	6

Articolo 4 - Categorie di lavorazioni omogenee	6

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere	7

TITOLO II – RAPPORTO TRA LE PARTI	7

Articolo 6. Termine utile per il compimento della progettazione e dei lavori	8

Articolo 7. Penali	10

Articolo 8. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori	10

Articolo 9. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore	11

Articolo 10. Contabilità dei lavori	13

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo	13

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	15

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti	16

Articolo 14. Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative	16

Articolo 15. Subappalto	17

Articolo 16. Collaudo, As Built e gratuita manutenzione delle opere sino al collaudo	17

Articolo 17. Danni di forza maggiore	18

Articolo 18.  Risoluzione del contratto	18

Articolo 19. Controversie	19

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	19

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	19

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	20

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.	20

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	21

CONTRATTO DI APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno __________ il giorno ____________ del mese di ____________ , in ______, nel mio Studio in via________________________________ innanzi a me dottor________________________, notaio residente in _______________, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di ___________________

sono presenti i Signori:

L’ing.__________________ nato a ____________  il ____________ e domiciliato per la carica presso la sede della ASL di Pescara, in qualità di Soggetto attuatore, con sede in Via _______ - ____ Pescara, (c.f.__________), con indirizzo di posta elettronica certificata _________________

E

Il Sig. ___________nato a ___________il ___________residente in ________ via________ in qualità di __________ dell’impresa ____________ con sede in __________________ via____________P.IVA___________ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio________ in __________, rep.______/racc.______ in data_________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- Impresa_______________________ con sede in ______________via___________P.IVA_______;

- Impresa_______________________ con sede in ______________via___________P.IVA_______;

- Impresa_______________________ con sede in ______________via___________P.IVA_______;

di seguito per brevità anche “Appaltatore/Affidatario/Operatore Economico/Impresa”.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale innanzitutto

PREMETTONO

- Che con Determina a contrarre si é provveduto alla nomina RUP e struttura di supporto, all’approvazione atti di gara, all’indizione gara n. _________ per l’esecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero “S Massimo” di Penne (PE), per un importo a base di gara, a corpo, al netto di Iva e oneri previdenziali professionali e assistenziali, pari a € 12.525.917,54, mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- Che con Decreto n.____ del ________ la Stazione Appaltante ha approvato in linea tecnica il Progetto Definitivo-Esecutivo;

- Che il Progetto Definitivo-Esecutivo è stato sottoposto a verifica per la sola parte tecnica ed economica da parte di soggetto in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, che lo ha verificato con esito positivo con Rapporto di Verifica del __/__/____, acquisito al prot. ___________ del __/__/____;

- Che con Decreto a Contrarre n. _____del __/__/2023  a conclusione della verifica tecnica di cui al punto precedente è stata convalidata, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016, l’approvazione in linea tecnica del Progetto Definitivo-Esecutivo già effettuata con il richiamato Decreto n. _____ del __/__/2023;

- Che il Progetto Definitivo-Esecutivo di cui ai punti precedenti prevede una spesa complessiva di € 12.612.523,69 oltre IVA e oneri previdenziali, così articolata:

| A1 | Importo dei lavori a misura – da assoggettare a ribasso | € | 12.525.917,54 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 86.606,15 |  |  |  |  |
| A | Importo totale dei lavori | € | 12.612.523,69 |  |  |  |  |
| E | Costi della manodopera | € | 3.365.316,01 |  |  |  |  |

- Che, con Decreto a contrarre n._______ del __/__/2023   si è stabilito, tra l’altro:

- di ricorrere ad una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

- di affidare l’esecuzione della gara d’appalto ad ARIC, Centrale Unica di Committenza della Regione Abruzzo, per cui è stato nominato RUP di gara __________;

- Che il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice;

- Che con nota prot.________ è stata proposta da parte del RUP di gara l’aggiudicazione a favore dell’Impresa _____________, che ha offerto un ribasso del _________ da cui si determina un importo netto di euro € _________, oltre a euro 86.606,15 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e per l’importo di euro € __________  per la progettazione al netto dei contributi ed IVA dovuti per legge, per un totale complessivo di euro € _________;

- Che con Decreto Commissariale _______ è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del __________% sull’importo a base di gara;

- Che con Decreto Commissariale _______ è stata sancita l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 al su nominato appaltatore;

- Che ai sensi dell’art. 4 co. 2 D.M. 49/2018 con Nota _______il Direttore dei Lavori ha attestato la cantierabilità delle aree di intervento per la realizzazione delle opere in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

- La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo all’esecuzione di lavori per l’ampliamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero di Penne (PE).

- L’ appaltatore si impegna i lavori in oggetto alle condizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale Prestazionale di Appalto (di seguito, C.S.P.) e del Progetto Definitivo-Esecutivo a base di gara.

- L’appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al comma 2) secondo l’iter descritto nel C.S.P. e nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

- L’appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall’appaltatore sotto osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:

- Capitolato Generale d’Appalto;

- Capitolato speciale prestazionale di Appalto (CSP);

- Bando e Disciplinare di gara

- Elenco prezzi unitari

- Computo metrico e Computo metrico estimativo (C.M.E.);

- Progetto Definitivo (PD) ed Esecutivo (PE) approvato in linea tecnica ed economica dalla Stazione Appaltante.;

- Dichiarazioni rese dall’appaltatore a corredo dell’offerta;

- Offerta tecnica sulle migliorie proposte, offerta economica e temporale dell’Appaltatore;

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ex D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

- Polizze di garanzia;

I documenti sopra indicati sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

- Per quanto non previsto nel presente contratto e nell’allegato Capitolato speciale prestazionale di Appalto, sono da osservarsi le disposizioni previste nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR n. 207/2010 per la parte in vigore, nel DM 49/2018 nonché nel Disciplinare di gara.

- Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010:

a) Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 96628915E8

b) Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: G17H20003630006.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto

- L’importo complessivo dell’appalto ammonta, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a € _________ di cui:

- € _________ (IVA esclusa) per esecuzione dei lavori;

- € 86.696,15 (IVA esclusa) per costi relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

- L’Importo contrattuale è a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. La parte di lavori a misura può variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato Speciale Prestazionale.

- L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- È parte integrante del contratto la documentazione richiamata all’art. 7 del C.S.P., compreso l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, che costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”. Il ribasso percentuale unico, offerto dall’Appaltatore in sede di gara, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali.

- I prezzi offerti possono essere utilizzati per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 12 del presente contratto e dell’106 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’art.30 C.S.P.

- L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale;

- L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere;

- Si richiama quanto contenuto nell’art.8 del Capitolato Speciale Prestazionale.

Articolo 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

- Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6 e 7del d.P.R. n. 207 del 2010 sono riportate nelle seguenti tabelle:

| CATEGORIA LAVORI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoria | Descrizione | Classifica |
| OG 01 | Edifici civili ed industriali | V |
| OG 11 | Impianti tecnologici | V |
| OG 02 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | V |

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

- Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art.10 del C.S.P., l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _______, all’indirizzo Via ____________, presso la Sede della Società.

- L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. La Stazione Appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore come segue:

a favore dell’Impresa ____________, presso le seguenti banche:

- ________

- _________

- _________

nominativo e codice fiscale del soggetto abilitato a operare sui predetti conti dedicati:

____________________

- Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto verrà risolto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

- L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

- L’appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, stante l’obbligo di verifica imposto ad essa dall’art. 3 comma 9 della citata Legge. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura della provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte riguardo agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- Ai sensi dell’articolo 10 del C.S.P., l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

- Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

# TITOLO II – RAPPORTO TRA LE PARTI

Articolo 6. Termine utile per il compimento e dei lavori

- L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito alla consegna, risultante da apposito verbale.

- La consegna dei lavori all’Appaltatore potrà essere effettuata solo a conclusione delle eventuali attività propedeutiche all’avvio del cantiere.

- Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è di 735 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori. Nel calcolo del tempo posto a base di gara si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà, degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

- L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, è obbligata a presentare, indipendentemente dal cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo nel quale devono essere riportate le scadenze temporali per ciascuna delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, così come previsto dall'art. 43 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii. La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la corretta compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte della Impresa la quale, conseguentemente, non potrà invocare riserve sull'eventuale andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.

- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 20,21,27  del C.S.P.

Articolo 7. Penali

- Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. 207/10, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a € __________ e comunque non superiore al 10% dell’importo contrattuale.

- La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale salva la facoltà, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'Impresa.

- La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal C.S.P., trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori. La penale è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori.

- Trova applicazione la disposizione di cui all’art. 25 del C.S.P.

Articolo 8. Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

- È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte di tutte le lavorazioni, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in c.o. nei casi previsti dall'art. 107 del Codice e ss.mm.ii.., fatta salva la disciplina dell’art. 5 della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. da applicarsi per i lavori eseguiti fino al 30/12/2023.

- La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

- Qualora l'impresa ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che l'Ente abbia disposto la ripresa dei lavori, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- Le sospensioni dipese da cause attribuibili all'appaltatore concorrono, nella loro durata, al calcolo del tempo contrattuale.

- Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 9. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

- Sono a carico dell’Appaltatore le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l’IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

- Sono altresì a carico dell’Impresa tutti gli obblighi di cui al Codice e s.m.i. e di cui al presente atto e documenti ad esso connessi.

- L’Impresa:

- dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia ll.pp.;

- dichiara di condurre direttamente i lavori;

- conferma di aver preso visione dello schema di contratto e dell’allegato capitolato, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’opera;

- conferma di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto e si impegna a chiedere, a sua cura e a sue spese, i permessi necessari all’esecuzione e di assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi;

- dichiara di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l’assistenza e l’assicurazione dei lavoratori;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. (Normativa anticorruzione – clausola pantouflage);

- dichiara di accettare il “Patto di integrità”;

- dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni di cui al bando/disciplinare di gara e al C.S.P.;

- si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, e si obbliga ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; tali accordi vincolano l’Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla sua natura e struttura e ogni sua caratteristica. L’Impresa è responsabile, in rapporto alla S.A., dell’osservanza di tali norme da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

- L’Impresa è obbligata a conservare in cantiere i seguenti documenti a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- giornale di lavori;

- copia del Libro Unico del Lavoro per ciascun impresa presente in cantiere;

- piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza;

- eventuale notifica preliminare;

- registro del personale presente in cantiere;

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere;

- elaborati di progetto con le autorizzazioni degli enti preposti.

- Il responsabile è il direttore tecnico dell’Impresa.

- L’Impresa si impegna altresì a salvaguardare l’integrità ambientale, rispettando le norme ed adottando le necessarie precauzioni.

- Deve provvedere a:

- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

- effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati.

- In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:

- l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

- le vie di accesso ai cantieri;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

- Sono oneri a carico dell’impresa tutti quelli specificati per le attività di progettazione richiamati negli articoli che vanno dal n. 13 al n.19 del Capitolato Speciale Prestazionale d’Appalto.

- Ai sensi dell’art. 1 e 2 del CSP si intendono comprese nel corrispettivo della progettazione di cui all’art. 2 comma 1 del presente contratto gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall’Appaltatore, compresi rilievi di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto posto a base di gara;

- Trovano applicazione gli artt. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CSP

Articolo 10. Contabilità dei lavori

- La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alla normativa vigente.

- La contabilizzazione del lavoro a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti di aggiudicazione desunti dall’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara ed allegati al presente contratto d’appalto. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica.

- Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

- Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

- I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale, non oggetto del ribasso offerto in sede di gara, così come desunto dall’art. 2, comma 1, lett. c) del presente contratto.

- Si applica l’art. 29 del C.S.P.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

- Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, in fase di esecuzione dei lavori richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs.50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- Ai sensi dell’art. 7 comma 2 ter del D.L. n. 36/22 convertito in Legge con L. 79/22, eventuali circostanze che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera rientrano come circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 50/2016, pertanto in tali casi sarà possibile procedere ad una modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi contenute;

- Relativamente al caso previsto nel precedente punto 37.6, sono altresì ammesse le varianti di cui all’art. 7, comma 2 quater del D.L. n. 36/22 convertito in Legge con L. 79/22, senza nuovi o maggiori oneri a valere sul quadro economico di progetto, proposte dalla stazione appaltante o dall’appaltatore aggiudicatario, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, con le quali si assicuri un risparmio, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

- In base a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, convertito in legge con L. n. 25/22, con riferimento alla revisione prezzi, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture con apposito decreto nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, in misura pari all’80% per la percentuale eccedente il 5% e nel limite delle risorse previste nel quadro economico approvato.

- “In assenza di rilevazioni del Ministero delle Infrastrutture i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard disponibili e rilevati, nell’ordine, dall’ANAC o, in mancanza, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, o, in mancanza, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi alla produzione delle costruzioni disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. In mancanza della rilevazione della variazione dei prezzi da parte del Ministero delle Infrastrutture la revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto al prezzo originario e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

- Le eventuali Varianti disciplinate dal presente articolo devono in ogni caso essere ricomprese nelle risorse previste nel quadro economico approvato dalla S.A. e allegato al Progetto definitivo a base di gara e non possono quindi causare un aumento dell’importo totale del quadro economico che superi l’importo del finanziamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

- Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è dovuta l’anticipazione con le modalità ivi indicate e previa costituzione di costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

- All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art.21, Art.22 e Art. 23 del C.S.P., al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

- Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.lgs.50/2016, almeno di pari importo, con estinzione alla data di assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo provvisorio.

- In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

- In ottemperanza all’articolo 3 della legge 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, sui conti di cui all’articolo 4 comma 2;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG ed il CUP di cui all’articolo 1, comma 7.

- Si applicano gli articoli 33, 34,35 del C.S.P.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 36 del C.S.P.

- Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Cauzione definitiva, garanzie e coperture assicurative

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore presta apposita cauzione definitiva mediante POLIZZA FIDEJUSSORIA numero ______________ rilasciata da __________________, per l'importo di euro _________ pari al _______ per cento dell'importo del presente contratto.

- La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

- La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- La garanzia deve essere integrata ogni qualvolta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

- Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs.50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza è stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

- L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 8, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero _________ in data _______, dalla ___________.

- Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con DM 31 del 19/01/2018.

- Prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 126 del D.P.R. 207/10, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

- Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 43 del C.S.P.

Articolo 15. Subappalto

- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capo  9  del C.S.P..

- L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli adempimenti in materia antimafia ai sensi del D.Lg. 159/2011.

- Per il pagamento diretto ai subappaltatori si applica l’art. 53 del C.S.P. e ogni altra disposizione attinenti all’argomento rinvenibile nello stesso Capitolato.

Articolo 16. Collaudo, As Built e gratuita manutenzione delle opere sino al collaudo

- Il certificato di collaudo sarà emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori.

- L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

- Il predetto certificato assume valore definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla S.A.; l’eventuale silenzio di quest’ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

- Salvo l’art. 1669 del codice civile, l’Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

- L’Impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione delle opere ed impianti oggetto dell’appalto, fino all’approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella facoltà della S.A. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

- Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel Capitolato speciale prestazionale o nel contratto.

- L’Esecutore dovrà consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il piano di manutenzione aggiornato, e gli “As Built” (disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita). Per “As Built” si devono intendere i disegni dettagliati di tutto il progetto preparati dall’Esecutore mediante l’aggiornamento con le modifiche introdotte, durante l’esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto approvato dalla Stazione Appaltante. In particolare vanno presentati gli elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti elettrici e speciali, con indicati i percorsi e le caratteristiche e le indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione, redatti in conformità alle normativa vigente. Gli “As Built” dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto “costruito”. Gli “As Built” vanno consegnati in triplice copia eliografica, una copia dei file di elaborazione del modello in BIM oppure in formato DWG. Se non verrà presentata tale documentazione, la Stazione Appaltante farà redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla stazione appaltante medesimo, addebitandone le relative spese all’Appaltatore aumentate del 20% per rimborso spese della Stazione Appaltante.

- Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/10.

Articolo 17. Danni di forza maggiore

- Si applica l’art. 107 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

- Gli eventuali danni di forza maggiore sono riconosciuti all’impresa solo in caso di eventi speciali legati a calamità naturali.

- La D.L. predisporrà una relazione dettagliata sugli eventi verificatisi e sulla quantificazione del danno e il R.U.P. valuterà la relazione apportando le dovute correzioni e/o integrazioni.

Articolo 18.  Risoluzione del contratto

- La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;

b) in tutti gli altri casi previsti dall’art. 58 del Capitolato Speciale d’Appalto;

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto;

- La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

- La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp , 318 cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.

- L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19. Controversie

- Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

- La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.

- La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016.

- Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Pescara con esclusione della competenza arbitrale.

- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del Capitolato Speciale d’Appalto.

# TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

- L’appaltatore si impegna a depositare, prima dell’inizio dei lavori, presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131, comma 3, del Codice e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

- L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

- L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

- L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

- Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, dal Codice dei Contratti Pubblici e delle verifiche antimafia ex D.lgs 159/2011, derivandone per l’effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l’inefficacia del contratto medesimo. L’inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui la Regione Abruzzo è a conoscenza dell’eventuale esito negativo dei suddetti controlli.

oppure

- Ai sensi della normativa antimafia si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia, pervenuta in via telematica pervenuta in data ____________ , numero ______ e archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _______ , trasmessa dalla Prefettura di _________________ .

- L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

- Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o non previsto da quest’ultimo;

- il Capitolato Speciale prestazionale;

- il Bando e il Disciplinare di gara;

- la lettera di invito;

- le polizze di garanzia.

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo approvato in linea tecnica dall’Ente Committente;

- il cronoprogramma approvato in linea tecnica dall’Ente Committente;

- gli esiti della caratterizzazione ambientale condotta dall’Ente Committente;

- saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali;

- saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo, nonché il Piano di Sicurezza E Coordinamento e i Piani Operativi della Sicurezza;

- l’elenco dei prezzi unitari derivante dall’elenco delle voci delle lavorazioni presentato in fase di gara dall’Appaltatore;

- il computo metrico e il computo metrico estimativo

- le dichiarazioni rese dall’appaltatore a corredo dell’offerta;

- l’offerta tecnica;

- l’ Offerta economica;

- le prescrizioni formulate dagli enti preposti in sede di approvazione del PFTE;

- I documenti elencati al precedente comma 1, indicativi e non esaustivi, si intendono allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente contratto, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.

Articolo 23. - Richiamo alle norme legislative

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 24. Patto di Integrità e clausola di “Pantouflage”

1.In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, l’appaltatore ha sottoscritto sia il “Patto di integrità” che la dichiarazione del rispetto della clausola di “pantouflange”, che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

- Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

- Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

- L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Le parti dispensano me Notaio dall'allegazione dei documenti citati, in considerazione della elevata consistenza dei medesimi, che vengono comunque conservati in formato digitale da me Notaio.

Per la ASL di Pescara

Il Soggetto attuatore ___________________

Per l’Impresa

Il legale rappresentante\ Amministratore Unico\ ecc… ____________________

Firmato: Il Notaio ____________________

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, completato con mezzi elettronici da me Notaio su supporto informatico non modificabile e letto da me Notaio ai comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme digitali, la cui validità è stata da me Notaio verificata.

Il presente atto consta di numero                pagine elettroniche e viene sottoscritto digitalmente dai comparenti e da me Notaio alle ore